## 日志填写说明
项目日志填写说明
1、项目一旦启动，所有项目的相关工作必须进行书面记录。不管是在客户现场的需求、设计或实施工作，还是公司内部的开发及测试工作。
2、个人工作日志，由项目组成员每日填写，记录工作内容、工作时长等信息，在下班前以邮件形式提交给项目经理。
3、在项目日志累计一览表基础上，项目经理每周对项目组所有的个人日志进行汇总累计，连同项目周报一并发出。

## 工作日报
人员姓名 | 项目名称 | 工单编码 | 工单抬头 | 工单需求 | 拿到时间 | 开始时间 | 结束时间 | 是否重新打开 | 备注
程超 | 力信能源 | LXNY-220 | 成品调拨业务改善 | 成品调拨界面包含五个tab页： 1、栈板列表：用于栈板信息查询和扫码，和目前栈板列表信息保持不变； 2、调拨明细：这个信息来源于栈板列表中的栈板信息，和现在界面保持不变。删除按钮：删除操作错误的栈板信息，上传按钮：实时调用SAP的调拨接口，为了确保生成的数据没有问题，若是成功下一步生成出库单信息，然后是入库单信息；若是不成功，直接在前台进行信息提示，什么信息都不生成； 3、调拨单列表，主要用于调拨信息查询； 4、出库单列表，主要用于信息的查询； 5、入库单列表，主要用于信息的查询。 调拨的业务流：栈板信息录入--》同步sap--》生成调拨单--》成品出库--》成品入库。五个tab页就相当于一个正向流程。 该工单比较紧急，需加快处理，若是有什么不清楚的，直接和我沟通联系。 | 7月5号 | 7月5号 | 7月7
程超 | 力信能源 | LXNY-224 | 首检记录查询、巡检记录查询新增查询条件 | 1.首检记录查询、巡检记录查询两个页面，在查询条件中，新增增加【检验对象】字段，如RP图所示。 | 7月2号 | 7月2号 | 7月2号
程超 | 力信能源 | LXNY-225 | 平库WMS原材料入库去除界面“保存并打印”按钮 | 原因：界面“保存并打印”误导客户去打印； 去除平库WMS 原材料入库的“保存并打印”按钮 | 7月3号 | 7月3号 | 7月3号
程超 | 力信能源 | LXNY-216 | 装箱增加校验逻辑 | 1、电池档位A1-A9、BC 、BR、BD、BT，FB 其中FB 为报废品，装箱扫码时报警，不允许装箱； 2、由于设备上传数据存在丢失的情况，在装箱校验时，若采集参数或档位丢失，应报警，不允许装箱； | 7月3号 | 7月3号 | 7月4号
程超 | 力信能源 | LXNY-214 | 装箱记录查询新增导出功能 | 1、装箱记录查询页面，增加导出功能 2、导出数据如附件 | 7月4号 | 7月4号 | 7月4号
若是重新打开的工单，需在备注里面，备注详情